## Лист1
№ | Предшеств. | t пес | t вер | t опт | t ожид | Ср кв. откл | Дисперс. | Раннее начало | Ранний конец | Позднее начало | Поздний конец | Полный резерв | Раннее t послед | Свобод. резерв
1 |  | 10 | 4 | 3 | 4.8333 | 1.1667 | 1.3611 | 0 | 4.8333 | 10.6667 | 15.5 | 10.6667 | 4.8333 | 0
2 |  | 7 | 5 | 4 | 5.1667 | 0.5 | 0.25 | 0 | 5.1667 | 0.83333 | 6 | 0.83333 | 5.1667 | 0
3 | 2 | 9 | 8 | 2 | 7.1667 | 1.1667 | 1.3611 | 5.1667 | 12.3333 | 6 | 13.1667 | 0.83333 | 12.3333 | 0
4 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5.3333 | 1 | 1 | 5.1667 | 10.5 | 11.5 | 16.8333 | 6.3333 | 10.5 | 0
5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4.6667 | 0.66667 | 0.44444 | 4.8333 | 9.5 | 15.5 | 20.1667 | 10.6667 | 16.1667 | 6.6667
6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3.8333 | 0.83333 | 0.69444 | 12.3333 | 16.1667 | 16.3333 | 20.1667 | 4 | 16.1667 | 0
7 | 3 | 12 | 6 | 4 | 6.6667 | 1.3333 | 1.7778 | 12.3333 | 19 | 13.1667 | 19.8333 | 0.83333 | 19 | 0
8 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0.66667 | 0.44444 | 10.5 | 13.5 | 16.8333 | 19.8333 | 6.3333 | 19 | 5.5
9 | 5, 6 | 6 | 3 | 2 | 3.3333 | 0.66667 | 0.44444 | 16.1667 | 19.5 | 20.1667 | 23.5 | 4 | 19.5 | 0
10 | 7, 8 | 11 | 8 | 6 | 8.1667 | 0.83333 | 0.69444 | 19 | 27.1667 | 19.8333 | 28 | 0.83333 | 27.1667 | 0
11 | 7, 8, 9 | 9 | 4 | 2 | 4.5 | 1.1667 | 1.3611 | 19.5 | 24 | 23.5 | 28 | 4 | 27.1667 | 3.1667
Событие | Раннее | Позднее |  |  | Крайний срок | 28
1 | 0 | 0
2 | 4.8333 | 15.5 |  |  | Дисперсия прод.проекта | 4.0833
3 | 5.1667 | 6 |  |  | Стандартное отклонение | 2.0207
4 | 12.3333 | 13.1667 |  |  | Вероятность успеть | 0.65997
5 | 10.5 | 16.8333
6 | 16.1667 | 20.1667
7 | 19.5 | 23.5
8 | 19 | 19.8333
9 | 27.1667 | 28